## Instellingen
MODULE | VERANTWOORDELIJKE | STATUS
Algemeen |  | Gereed
CRM |  | Later uitvoeren
HRM |  | Niet van toepassing
Payroll
Financieel
Payroll (Flex)
Flex
Projecten

## Livegang
GO-LIVE DRAAIBOEK FLEX
Dit draaiboek is bedoeld voor acties die uitgevoerd moeten worden nèt voor, tijdens en nèt na livegang. Deze processen staan los van alle Simplr inrichtingstaken.
Veld "Week (uitvoeren op)'' en ''Uiterlijk gereed'' wordt automatisch gevuld op veld uitvoeren op
NR | MODULE | ACTIES/CONTROLES VOOR LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Proefconversie |  |  | 45 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 45
2 | Algemeen | Controle proefconversie op aantallen, schermcontrole (SCORFI steekproefgewijs controleren)
3 | Algemeen | Inteface [X] akkoord
4 | Algemeen | Controleren of alle Simplr taken zijn ingericht en getest.
5 | Algemeen | Blokkerende en hoge (test)bevindingen zijn opgelost.
6 | Algemeen | Omgeving opgeschoond (testmedewerkers en mutaties verwijderen) vóór live conversie.
7 | Algemeen | Eindgebruikers opgeleid.
8 | Algemeen | Nazorg en beheersorganisatie is ingericht.
9 | Algemeen | Handleidingen en instructies opstellen omtrent livegang voor eindgebruikers.
10 | Algemeen | Liveconversie
11 | Algemeen | Controle live conversie op aantallen, schermcontrole (SCORFI steekproefgewijs controleren)
12 | Algemeen | Import van gebruikers (alle medewerkers) ná definitieve conversie en vervolgens blokkeren.
13 | Algemeen | Controleer en pas zonodig autonummering aan (na conversie).
14 | Algemeen | SSO getest en geactiveerd.
15 | Algemeen | PCC geïnstalleerd.
16 | Algemeen | Proces ondersteundende signalen doornemen en inrichten ten behoeve van livegang.
17 | Algemeen | Aanvragen OutSite domein indien van toepassing.
18 | Algemeen | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming. (Bekijk Algemeen / Omgeving / beheer / eigenschappen / tabblad: Afas online)
19 | Algemeen | Bankkoppeling geactiveerd indien van toepassing.
20 | Algemeen | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken.
21 | Algemeen | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn. geactiveerd.
22 | Algemeen | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gemaakt voor medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
23 | CRM | Documenten zijn aangemaakt en gekoppeld in de workflow(s)
24 | HRM | Mutaties ná conversie verwerken.
25 | HRM | Aangemeld bij UWV.
26 | HRM | Controleren of het vinkje 'Onbepaalde tijd' aanstaat bij de juiste type contracten.
27 | HRM | Dubbelcheck: Autorisatie filters op mdw + selecties controleren op juistheid
28 | HRM | Dubbelcheck: Autorisatie dossieritems. Staat het vinkje vertrouwelijk aan.
29 | Payroll | Controleren op CAO update, eventueel updatedatum wijzigen
30 | Payroll | Lay-out loonstrook definitief
31 | Payroll | Vullen lijstbegrip 2679 'Onbelaste vergoedingen' met de nieuw aangemaakt onbelaste looncomponenten
32 | Payroll | Schaduwverloning/testen loonstroken gereed zonder showstoppers.
33 | Payroll | Dubbele mutatie procedure communiceren en capaciteit uitgezet.
34 | Payroll | Salarisverwerkingsplannen van huidig jaar verwijderen. (Maak eventueel van te voren nog een testomgeving aan, zodat de klant kan doortesten)
35 | Payroll | De loonjournaalpost is gecontroleerd en akkoord bevonden door financieel.
36 | Payroll (Flex) | Integratie payroll controleren bij de urensoorten + kostensoorten (analyse gebruiken)
37 | Payroll (Flex) | Controle op aangemaakte loonschalen. Er mag geen trede aanwezig zijn waarbij de leeftijd t/m 99 is gevuld.
38 | Payroll (Flex) | Loonafspraken zijn geactualiseerd voor livegang
39 | Payroll (Flex) | Aandachtspunt: Overuren tegen bijzonder of normaal tarief besproken
40 | Payroll (Flex) | Historie Fasetelling/Pensioentelling/gewerkte weken zijn geconverteerd
41 | Payroll (Flex) | Instelling rondom eindejaarsuitkering is in iedere itemset ingesteld
42 | Payroll (Flex) | Instantie StiPP toegevoegd bij alle Flex medewerkers
43 | Payroll (Flex) | Bpf ingericht, APG geïnformeerd
44 | Payroll (Flex) | Controlleer of de juiste loonheffingsnummer bij de juiste werkever staat.
45 | Payroll (Flex) | Bij tussentijdse livegang Flex: Loonaangiften onderdrukken
46 | Payroll (Flex) | Bij tussentijdse livegang Flex: Zorg voor eventuele andere aansluitnumers (Bpf/StiPP)
47 | Payroll (Flex) | Bij tussentijdse livegang Flex: Ingangsdatum nieuw loonheffingsnummer = indienstdatum uitzendkracht
48 | Flex | Controle missende kostprijsmodelregels t.o.z. regels in itemset
49 | Flex | Controle missende permissieschemaregels t.o.z. regels in itemset
50 | Flex | Klantovereenkomsten zijn volledig waarbij goed is gecontroleerd op de verzamel- en crediteringsmethode
51 | Flex | Plaatsingen zijn volledig (denk aan: contactpersoon, kostenplaats, referentie opdrachtgever, evt afwijkend uurloon)
52 | Flex | Prijsafspraken controleren op juistheid en volledigheid (steekproefgewijs) en begindatum
53 | Flex | Functionele acceptatietest (werkt het functioneel) + vastleggen proces stappen
54 | Flex | Ketentest (werkt het ketenproces)
55 | Financieel | De instellingen van financieel zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
56 | Financieel | Alle tabbladen in de "Instellingen administratie" functionaliteit zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
57 | Financieel | Alle integratie-instellingen (denk aan verkooprelatieprofiel, inkooprelatieprofiel, integratierekeningen, integratiesoorten etc.) zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
58 | Financieel | Bij afwijkende btw afspraken (bijvoorbeeld pro-rata btw), zijn de juiste btw-codes ingericht/aangepast en gekoppeld aan de juiste btw-plicht en btw-sectie.
59 | Financieel | De "Instellingen betalingen" (bankrekeningen, betaalwijze en betaalvoorwaarde) zijn doorlopen en akkoord bevonden.
60 | Financieel | De periodetabel van zowel financieel als die voor activa bevat in elk geval de periodes van dit jaar en die van komend jaar. De periodes van dit jaar zijn niet geblokkeerd. De periodetabel voor vaste activa is geblokkeerd tot het huidige jaar.
61 | Financieel | Alle benodigde debiteuren en crediteuren zijn geconverteerd.
62 | Financieel | De openstaande posten debiteuren/crediteuren zijn ingelezen.
63 | Financieel | Benodigde dagboeken zijn aanwezig. Aan alle dagboeken hangt een teller.
64 | Financieel | Alle financiële contracten met leveranciers zijn toegevoegd en gekoppeld aan een verantwoordelijke, zodat deze persoon tijdig een signaal krijgt om te verlengen/opzeggen.
65 | Financieel | Alle openstaande verplichtingen zijn opgevoerd bij de juiste crediteur.
66 | Financieel | De incassomachtigingen zijn toegevoegd en hebben de status "actief (getekend)".
67 | Financieel | Wanneer de "Bankafschrift" functionaliteit gestart wordt, worden bankafschriften opgehaald. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de bankkoppeling, wordt er een bankafschrift handmatig toegevoegd. De saldi sluiten aan.
68 | Financieel | Middels de "E-factuur" functionaliteit lukt het om de facturen in een lokale map uit te lezen, de facturen op te halen vanuit een e-mailinbox (communicatieprofiel "MUBL") óf zet de scan-en-herken software de facturen klaar.
69 | Financieel | Het budget voor dit jaar danwel komend jaar is toegevoegd. Ook zijn Budgethouders toegekend via het grootboek/de verbijzondering
70 | Financieel | In de functionaliteit van de "Rapportagestructuur" zijn er geen rekeningen zichtbaar in de weergave "Nog te koppelen grootboekrekeningen".
71 | Financieel | De activa zijn geconverteerd en de journalisering kan gedraaid worden voor het huidig jaar/komend jaar. De afschrijvingsstaat laat de juiste data zien.
72 | Financieel | Waar mogelijk zijn de transactiecodes van de bank toegevoegd, zodat dit helpt bij de automatische verwerking van het bankafschrift.
73 | Financieel | De rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende administraties (lees BV's) zijn ingericht.
74 | Financieel | Het procuratieschema is ingericht. De juiste beoordelaars hangen aan de juiste grootboekrekeningen en/of kostenplaatsen.
75 | Financieel | De te gebruiken audits in de "Finance auditor" zijn gedeblokkeerd en de gewenste marges zijn opgegeven.
76 | Financieel | Alle verbijzonderingscodes en -toewijzingen aangemaakt (bij gebruik van verbijzondingsassen).
77 | Financieel | De verbijzonderingsafhankelijkheden (activering) zijn ingericht.
78 | Financieel | Het genereren van een incasso-opdracht en/of betaalopdracht resulteert in een sepa bestand wat ingelezen kan worden in de bankomgeving óf bij een actieve bankkoppeling wordt de betaalbatch klaargezet in de omgeving van de bank.
79 | Financieel | Alle buitenlandse valuta zijn toegevoegd aan de omgeving inclusief een valutakoers.
80 | Financieel | Alle benodigde boekingslay-outs (financiële mutaties, bankafschrift, beginbalans, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden.
81 | Financieel | De lay-outs en berichtsjablonen van de aanmaningen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
82 | Financieel | Het grootboekrekeningschema is compleet en voorzien van de juiste lengte.
83 | Projecten | Converteer (lopende) projecten stamgegevens zoals projectnummers en fases.
84 | Projecten | Converteer openstaande voorcalculaties.
85 | Projecten | Converteer de projectteams.
86 | Projecten | Controleer/converteer de geldigheidscombinaties.
87 | Projecten | Controleer de verkoop-, kostprijs- en intercompanytarieven.
NR | MODULE | ACTIES TIJDENS LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Livegang communiceren.
2 | Algemeen | Communicatie account aangevraagd binnen het communicatieprofiel CIS
3 | Algemeen | Communicatieprofielen geactiveerd (Fiscus, uwv, pensioen, PAWW etc.)
4 | Algemeen | Signalen activeren (deblokkeren).
5 | Algemeen | Gebruikers in autorisatie tool deblokkeren.
6 | Algemeen | Autorisatierollen (de handmatige varianten) koppelen aan medewerkers.
7 | Algemeen | Geplande taken activeren die nog niet actief zijn.
8 | Algemeen | Koppelen OutSite domein in de eigenschappen van de site.
9 | Algemeen | Website en (intranet)portaal verwijzing aangepast.
10 | Algemeen | Token liveomgeving gedeeld en verstrekt aan interface
11 | HRM | UWV koppeling activeren in werkgevereigenschappen incl. standaard signalen met betrekking tot de verzuimberichten.
12 | CRM | Contactpersonen toegang verlenen tot klantportal
13 | Algemeen | Controle of alle gebruikersgroepen zijn toegewezen aan de juiste medewerkers (middels autorisatie o.b.v. functie en/of selecties)
NR | MODULE | ACTIES NA LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | HRM | Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
2 | HRM | Het converteren/importeren van het resterende verlofsaldo van voorgaand jaar + controle op juistheid en volledigheid verlofsaldi's
3 | HRM | Communiceren richting medewerkers dat ze ouderschapsverlof moeten inboeken.
4 | HRM | Controleer alle tabbladen bij de werkgever.
5 | HRM | Vinkje UWV berichten aanzetten in de eigenschappen van de werkgever (Indien digitale aanlevering naar UWV)
6 | HRM | Corrigeer indien nodig de verstrekking wijze loonstrook / jaaropgave. Indien via mail, zorg er dan voor dat iedereen een geldig email adres heeft met een eventueel wachtwoord. Dit kan het beste met een mutatie import geregeld worden. - Indien nodig: verstrekkingsmoment bij werkgever op tabblad loonstrook wijzigen naar Automatisch.
7 | Payroll | Het converteren/importeren van payroll cumulatieven zoals vakantietoeslag, pensioengrondslag en bindingstoelage.
8 | Payroll | Aanmaken nieuwe instantieregels Belastingdienst bij medewerkers en pensioen op werkgeversniveau per 01-01-[JAAR].
9 | Payroll | Het converteren/importeren van het jaarloon BT op de salarisregels met ingangsdatum van livegang.
10 | Payroll | Muteren van looncomponenten omtrent WhK.
11 | Payroll | Indien van toepassing: Muteren van looncomponenten op mdw niveau
12 | Payroll | Salarisverwerking januari opstarten.
13 | Payroll | Controleer betaalinstellingen instanties.
14 | Payroll | Controleer instellingen salarisverwerkingsplan. (Vul het WKR bedrag vorig jaar in salarisverwerkingsplan januari indien aanlevering in januari gedaan wordt. Controleer of de einddatum urenregistratie gevuld is.)
15 | Payroll | Controles uitvoeren vóór accordering salarisverwerking.
16 | Payroll | Controleer de journaalstructuur en de tussenrekening
17 | Payroll | Controleer de journaalpost export indien er geen sprake is van Profit integratie.
18 | Payroll | Controleer het bestandspad voor het SEPA bestand indien geen financieel en geen automatische bankkoppeling
19 | Payroll | Accordering salarisverwerking nabootsen in testomgeving.
20 | Payroll | Controles uitvoeren ná accordering salarisverwerking.
21 | Payroll | Controleren inhoud aanleveringen DUO, UWV, Belastingdienst en pensioen.
22 | Payroll | Controleer of de betaaldatum in de salarisverwerkingsplan goed staat.
23 | Payroll | Controleer of het betaalbestand aangemaakt is / controleer het bestandspad voor SEPA indien er geen sprake is van Financieel
24 | Payroll | Importeer reservering vakantiegeld [JAAR]. Indien van toepassing ook incidentele vergoeding t.b.v. pensioengrondslag.
25 | Payroll | Bereken jaarloon Bijzonder Tarief [JAAR] en controleer deze. Pas deze aan met een mutatieimport op Salarisregels met ingangsdatum 01-01-[JAAR]. Speciale aandacht voor medewerkers die indienst zijn gekomen vorig jaar. Deze krijgen een gebroken jaarberekening. Eventueel kan voor deze medewerkers het deel van vorig jaar herberekend worden en dat wordt dan op de salarisregel geimporteerd.
26 | Payroll | Bedrijfseigen regelingen doornemen en aanpassen bij werkgever of cao: Nieuwe percentages WHK, Pensioen, reiskkostenstaffels etc.
27 | Payroll | Verwijder de salarisverwerkingsplannen van het vorige jaar.
28 | Payroll | Loonbeslagen opvoeren/importeren
29 | Payroll | Ziekmeldingen opvoeren/importeren
30 | Payroll (Flex) | Historie gew. Weken pensioentellingen opvoeren/importeren bij medewerkers
31 | Payroll (Flex) | Geblokkeerde kandidaten en/of bankrekeningen/betalingen controleren/activeren
32 | Payroll (Flex) | Openstaande vorderingen importeren/opvoeren.
33 | Payroll (Flex) | Historie arbeidsverleden opvoeren voor fasetelling
34 | Payroll (Flex) | Jaarovergang (Reserveringen en cumulatieven voorgaand jaar)
35 | Payroll (Flex) | Importeer reserveringen (vakantiegeld, vakantiedagen etc.)
36 | Payroll (Flex) | Controleer nummer Inkomstenverhouding (IKV) (vooral bij de medewerker met uitzendbeding). Deze moet bij livegangen op het zelfde IKV staan als in het oude pakket.
37 | Payroll (Flex) | Uitleg proces 'Aanvullig op verlof', met name het feit dat de eerste 12 weken er geen complete referte periode is.
38 | Flex | Controleer of er plaatsingen zijn onder het miniumloon via de weergave ''minimumlooncontrole''
39 | Financieel | Nadat de cijfers definitief zijn (jaarrekening), worden de beginsaldi van de balansrekeningen opgevoerd.
40 |  | Feestje!
Formulas:
Week (uitvoeren op) = IF(ISBLANK(Tabel1[[#This Row],[UITVOEREN OP]]),"",ISOWEEKNUM(Tabel1[[#This Row],[UITVOEREN OP]]))
Week (uiterlijk gereed) = IF(ISBLANK(Tabel1[[#This Row],[UITERLIJK GEREED]]),"",ISOWEEKNUM(Tabel1[[#This Row],[UITERLIJK GEREED]]))

## Tips communicatie
Tips omtrent communicatie
NR | MODULE
1 | Planning voorlichtingen/demo/handleidingen uitzetten
2 | Nieuwsbrief/mdw portal
3 | Eindgebruikers instructie gereed en gepubliceerd
4 | Doelgroepen opleidingen uitzetten
5 | Informeren: HR adviseurs zijn onze ambassadeurs. Wat hebben zij nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen?
6 | Informeren: Implementatie nieuwe HR payroll systeem implementatie, wat brengt het ons? Hoe ziet de planning eruit? Waar kan je terecht voor meer info en vragen
7 | Informeren: Richten op Change en wat hebben HR managers nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen. Zij zijn onze ambassadeurs en hebben een voorbeeldrol richting de rest vd organisatie.
8 | Train de trainer bijeenkomsten zijn geregeld
9 | Informeren: Wat verandert er voor mij? Hoe moet ik vanaf 1 januari met het systeem werken en bij wie kan ik terecht met vragen?
10 | Nazorg communicatie. Hoe vaak loggen mensen in? Een uitdraai maken en delen met HR managers en hierop sturen indien nodig.
11
12
13