## Livegang
GO-LIVE DRAAIBOEK HRM/PAYROLL
Dit draaiboek is bedoeld voor acties die uitgevoerd moeten worden nèt voor, tijdens en nèt na livegang. Deze processen staan los van alle Simplr inrichtingstaken.
Veld "Week (uitvoeren op)'' en ''Uiterlijk gereed'' wordt automatisch gevuld op veld uitvoeren op
NR | MODULE | ACTIES/CONTROLES VOOR LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Proefconversie |  |  | 45 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 45
2 | Algemeen | Controle proefconversie op aantallen, schermcontrole (SCORFI steekproefgewijs controleren)
3 | Algemeen | Inteface [X] akkoord
4 | Algemeen | Controleren of alle Simplr taken zijn ingericht en getest.
5 | Algemeen | Blokkerende en hoge (test)bevindingen zijn opgelost.
6 | Algemeen | Omgeving opgeschoond (testmedewerkers en mutaties verwijderen) vóór live conversie.
7 | Algemeen | Eindgebruikers opgeleid.
8 | Algemeen | Nazorg en beheersorganisatie is ingericht.
9 | Algemeen | Handleidingen en instructies opstellen omtrent livegang voor eindgebruikers.
10 | Algemeen | Liveconversie
11 | Algemeen | Controle live conversie op aantallen, schermcontrole (SCORFI steekproefgewijs controleren)
12 | Algemeen | Import van gebruikers (alle medewerkers) ná definitieve conversie en vervolgens blokkeren.
13 | Algemeen | Controleer en pas zonodig autonummering aan (na conversie).
14 | Algemeen | SSO getest en geactiveerd.
15 | Algemeen | PCC geïnstalleerd.
16 | Algemeen | Proces ondersteundende signalen doornemen en inrichten ten behoeve van livegang.
17 | Algemeen | Aanvragen OutSite domein indien van toepassing.
18 | Algemeen | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming. (Bekijk Algemeen / Omgeving / beheer / eigenschappen / tabblad: Afas online)
19 | Algemeen | Bankkoppeling geactiveerd indien van toepassing.
20 | Algemeen | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken.
21 | Algemeen | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn. geactiveerd.
22 | Algemeen | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gemaakt voor medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
23 | CRM | Documenten zijn aangemaakt en gekoppeld in de workflow(s)
24 | HRM | Mutaties ná conversie verwerken.
25 | HRM | Aangemeld bij UWV.
26 | HRM | Controleren of het vinkje 'Onbepaalde tijd' aanstaat bij de juiste type contracten.
27 | HRM | Dubbelcheck: Autorisatie filters op mdw + selecties controleren op juistheid
28 | HRM | Dubbelcheck: Autorisatie dossieritems. Staat het vinkje vertrouwelijk aan.
29 | HRM | Indien van toepassing: Activering Autorisatie o.b.v. formatieverdeling aanzetten
30 | Payroll | Controleren op CAO update, eventueel updatedatum wijzigen
31 | Payroll | Lay-out loonstrook definitief
32 | Payroll | Vullen lijstbegrip 2671 'Pensioen medewerkersdeel' en 2901 'Pensioen werkgeversdeel' met de eigen pensioencomponenten t.b.v. de jaaropgave
33 | Payroll | Vullen lijstbegrip 2679 'Onbelaste vergoedingen' met de nieuw aangemaakt onbelaste looncomponenten
34 | Payroll | Schaduwverloning/testen loonstroken gereed zonder showstoppers.
35 | Payroll | Dubbele mutatie procedure communiceren en capaciteit uitgezet.
36 | Payroll | Salarisverwerkingsplannen van huidig jaar verwijderen. (Maak eventueel van te voren nog een testomgeving aan, zodat de klant kan doortesten)
37 | Payroll | De loonjournaalpost is gecontroleerd en akkoord bevonden door financieel.
NR | MODULE | ACTIES TIJDENS LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Livegang communiceren.
2 | Algemeen | Communicatieprofielen geactiveerd (Fiscus, uwv, pensioen etc.)
3 | Algemeen | Signalen activeren (deblokkeren).
4 | Algemeen | Gebruikers in autorisatie tool deblokkeren.
5 | Algemeen | Autorisatierollen (de handmatige varianten) koppelen aan medewerkers.
6 | Algemeen | Geplande taken activeren die nog niet actief zijn.
7 | Algemeen | Koppelen OutSite domein in de eigenschappen van de site.
8 | Algemeen | Website en (intranet)portaal verwijzing aangepast.
9 | Algemeen | Token liveomgeving gedeeld en verstrekt aan interface
10 | HRM | UWV koppeling activeren in werkgevereigenschappen incl. standaard signalen met betrekking tot de verzuimberichten.
NR | MODULE | ACTIES NA LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | Week (uitvoeren op) | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | Week (uiterlijk gereed) | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | HRM | Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
2 | HRM | Het converteren/importeren van het resterende verlofsaldo van voorgaand jaar.
3 | HRM | Communiceren richting medewerkers dat ze ouderschapsverlof moeten inboeken.
4 | HRM | Controleer alle tabbladen bij de werkgever.
5 | HRM | Vinkje UWV berichten aanzetten in de eigenschappen van de werkgever (Indien digitale aanlevering naar UWV)
6 | HRM | Corrigeer indien nodig de verstrekking wijze loonstrook / jaaropgave. Indien via mail, zorg er dan voor dat iedereen een geldig email adres heeft met een eventueel wachtwoord. Dit kan het beste met een mutatie import geregeld worden. - Indien nodig: verstrekkingsmoment bij werkgever op tabblad loonstrook wijzigen naar Automatisch.
7 | Payroll | Het converteren/importeren van payroll cumulatieven zoals vakantietoeslag, pensioengrondslag.
8 | Payroll | Aanmaken nieuwe instantieregels Belastingdienst bij medewerkers en pensioen op werkgeversniveau per 01-01-2023.
9 | Payroll | Het converteren/importeren van het jaarloon BT op de salarisregels met ingangsdatum van livegang.
10 | Payroll | Muteren van looncomponenten omtrent WhK.
11 | Payroll | Indien van toepassing: Muteren van looncomponenten op mdw niveau
12 | Payroll | Salarisverwerking januari opstarten.
13 | Payroll | Controleer betaalinstellingen instanties.
14 | Payroll | Controleer instellingen salarisverwerkingsplan. (Vul het WKR bedrag vorig jaar in salarisverwerkingsplan januari indien aanlevering in januari gedaan wordt. Controleer of de einddatum urenregistratie gevuld is.)
15 | Payroll | Controles uitvoeren vóór accordering salarisverwerking.
16 | Payroll | Controleer de journaalstructuur en de tussenrekening
17 | Payroll | Controleer de journaalpost export indien er geen sprake is van Profit integratie.
18 | Payroll | Controleer het bestandspad voor het SEPA bestand indien geen financieel en geen automatische bankkoppeling
19 | Payroll | Accordering salarisverwerking nabootsen in testomgeving.
20 | Payroll | Controles uitvoeren ná accordering salarisverwerking.
21 | Payroll | Controleren inhoud aanleveringen DUO, UWV, Belastingdienst en pensioen.
22 | Payroll | Controleer of de betaaldatum in de salarisverwerkingsplan goed staat.
23 | Payroll | Controleer of het betaalbestand aangemaakt is
Feestje!
Formulas:
Week (uitvoeren op) = IF(ISBLANK(Tabel1[[#This Row],[UITVOEREN OP]]),"",ISOWEEKNUM(Tabel1[[#This Row],[UITVOEREN OP]]))
Week (uiterlijk gereed) = IF(ISBLANK(Tabel1[[#This Row],[UITERLIJK GEREED]]),"",ISOWEEKNUM(Tabel1[[#This Row],[UITERLIJK GEREED]]))

## Tips communicatie
Tips omtrent communicatie
NR | MODULE
1 | Planning voorlichtingen/demo/handleidingen uitzetten
2 | Nieuwsbrief/mdw portal
3 | Eindgebruikers instructie gereed en gepubliceerd
4 | Doelgroepen opleidingen uitzetten
5 | Informeren: HR adviseurs zijn onze ambassadeurs. Wat hebben zij nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen?
6 | Informeren: Implementatie nieuwe HR payroll systeem implementatie, wat brengt het ons? Hoe ziet de planning eruit? Waar kan je terecht voor meer info en vragen
7 | Informeren: Richten op Change en wat hebben HR managers nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen. Zij zijn onze ambassadeurs en hebben een voorbeeldrol richting de rest vd organisatie.
8 | Train de trainer bijeenkomsten zijn geregeld
9 | Informeren: Wat verandert er voor mij? Hoe moet ik vanaf 1 januari met het systeem werken en bij wie kan ik terecht met vragen?
10 | Nazorg communicatie. Hoe vaak loggen mensen in? Een uitdraai maken en delen met HR managers en hierop sturen indien nodig.
11
12
13

## Instellingen
MODULE | VERANTWOORDELIJKE | STATUS
Algemeen |  | Gereed
CRM |  | Later uitvoeren
HRM |  | Niet van toepassing
Payroll
Financieel