## Start
Go-live draaiboek
Go-live draaiboek
TOELICHTING | VARIABELEN
Dit draaiboek is bedoeld voor acties die uitgevoerd moeten worden nèt voor, tijdens en nèt na livegang. Deze processen staan los van alle Simplr inrichtingstaken. Vul de juiste Variabelen in. Controleer de Modules in scope en pas evt. aan per module. De livegang datum InSite is de datum waarop je InSite voor het eerst beschikbaar wilt stellen aan alle medewerkers. De deadline taken vóór livegang is de datum waarop je alle taken die vóór livegang moeten gebeuren afgerond wilt hebben. Vul het draaiboek vooral aan met eigen Acties en Controles. Let hierbij op het onderscheid tussen de twee. Concrete acties die uitgevoerd moeten worden toevoegen op het tabblad 'Go-live acties'. Zaken die goed zijn om extra te controleren rondom livegang, maar die in principe al gereed zijn toevoegen op 'Controlelijst'. | Klantnaam
Scope
| Livegang datum InSite | 2026-01-05
| Deadline taken vóór livegang | 2025-12-25
MODULES IN SCOPE
| Algemeen | Ja
| CRM | Ja
| HRM | Nee
| Payroll | Nee
| Financieel | Nee
| Ordermanagement | Nee
| Abonnementen | Nee
| Projecten | Nee

## Go-live acties
ALLE TAKEN
1
NR | MODULE | ONDERDEEL | IN SCOPE | ACTIE | VOOR/TIJDENS/NA LIVEGANG | WIE PAKT OP? | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED OP | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Autorisatietool | Ja | Gebruikers geblokkeerd importeren op basis van medewerkers ná definitieve conversie. Let op: vul indien nodig ook het veld UPN. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
2 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Communicatieprofiel 'Google Maps API' deblokkeren en op het tabblad Instellingen de Google Maps API Key vullen. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
3 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Communicatieprofiel 'Communicatie met Valicare' deblokkeren en op het tabblad Instellingen het klant-ID vullen (indien de klant werkt met Valicare) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
4 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Communicatieprofiel 'Communicatie met Loyalis (AOV)' deblokkeren op op het tabblad Instellingen de gegevens vullen. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
5 | Algemeen | Controlelijst | Ja | Controlelijst (zie werkblad 'Controlelijst') doorlopen. Controles AFAS oppakken. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
6 | Algemeen | Eigenschappen omgeving | Ja | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn. geactiveerd. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
7 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Actuele gegevens vernieuwen (repeterend dagelijk 00:05) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
8 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Actualiseren selecties voor InSite en OutSite (gekoppeld aan actuele gegevens vernieuwen) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
9 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Autorisatiegroepen o.b.v. selectie actualiseren (gekoppeld aan Actualiseren selecties voor InSite en OutSite) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
10 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Actualiseren overzichten voor InSite en OutSite (gekoppeld aan Autorisatiegroepen o.b.v. selectie actualiseren) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
11 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | HRM-tabellen tbv Profit BI vullen (gekoppeld aan actuele gegevens vernieuwen) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
12 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Workflowtaken conditioneel afhandelen (ieder uur) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
13 | Algemeen | PowerBI | Ja | Geplande taak 'Gegevens voor BI-modellen klaarzetten' activeren (gekoppeld aan HRM-tabellen tbv Profit BI vullen) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
14 | Algemeen | PowerBI | Ja | Activering 'BI-model' aanzetten als de klant met PowerBI gaat werken | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
15 | Algemeen | Opschonen omgeving | Ja | Omgeving opschonen (dossieritems, testmedewerkers, sollicitanten, testgebruikers verwijderen) vóór live conversie. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
16 | Algemeen | Controlelijst | Ja | Controlelijst (zie werkblad 'Controlelijst') doorlopen. Controles Klant oppakken. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
17 | Algemeen | In & OutSite | Ja | Aanvragen OutSite domein indien van toepassing. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
18 | Algemeen | PowerBI | Ja | Power BI modellen ingericht, verantwoordelijken aangewezen en modellen getest | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
19 | Algemeen | Interne communicatie | Ja | Eindgebruikers opgeleid. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
20 | Algemeen | Interne communicatie | Ja | Nazorg en beheersorganisatie is ingericht. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
21 | Algemeen | Interne communicatie | Ja | Handleidingen en instructies opstellen omtrent livegang voor eindgebruikers. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
22 | Algemeen | ICT | Ja | SSO getest en geactiveerd. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
23 | Algemeen | ICT | Ja | Profit Communication Center (PCC) beschikbaar gesteld aan eindgebruikers die met documenten gaan werken. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
24 | Algemeen | ICT | Ja | Citrix workspace beschikbaar gesteld aan eindgebruikers die met Profit (backend) gaan werken. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
25 | Algemeen | Koppelingen | Ja | Bankkoppeling geactiveerd indien van toepassing. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
26 | Algemeen | Interne communicatie | Ja | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken. Ambitiekalender in SIMPLR is gevuld. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
27 | Financieel | Finance auditor | Nee | De te gebruiken audits in de "Finance auditor" zijn gedeblokkeerd en de gewenste marges zijn opgegeven. De finance auditor wordt gedraaid. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
28 | HRM | Communicatieprofielen | Nee | UPA communicatieprofiel activeren i.v.m. semi collectieve IPAP aanlevering door stoppen APG aanlevering | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
29 | HRM | Eigenschappen omgeving | Nee | Activering 'Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling' (na liveconversie) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
30 | HRM | In & OutSite | Nee | Werving en Selectie: Vinkje 'Site is een testsite' uitzetten in de eigenschappen van OutSite | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
31 | HRM | Salarisverwerking | Nee | Verwijderen salarisverwerkingsplannen 2025 | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
32 | HRM | UWV digitaal | Nee | Bepalen wie bij de klant verantwoordeijk is voor de DigiZSM berichten | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
33 | HRM | UWV digitaal | Nee | Zorgen dat de verantwoordelijke weet wat er verwacht wordt. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
34 | HRM | UWV digitaal | Nee | Signalen van UWV digitaal deblokkeren (zie ook 'wenselijke signalen gedeblokkeeerd') | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
35 | HRM | Werkgever / betaling | Nee | Vullen wenselijke bestandslocatie en bestandsnaam | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
36 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Vullen Begindatum | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
37 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Vullen nummer leverancier | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
38 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Vinkjes aanleveren aanzetten | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
39 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Vullen Startjaar onder Consultancymodus | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
40 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Vullen Aansluitnummer | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
41 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | APG/ABP: Koppelen betalingen | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
42 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Vullen begindatum | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
43 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Vullen Aansluit- contractnummer (Geen vereiste) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
44 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Vinkjes Eigen risico drager | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
45 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Koppelen loonheffingsnummer. Let op: begindatum 01-01-1950 i.v.m. onder andere verzuim historie | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
46 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Vinkje 'Pensioenaangifte genereren' in het Loonheffingsnr aanzetten voor bijv. semi-collectief aanlevering naar Loyalis | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
47 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Belastingdienst: Koppelen betalingen | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
48 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Arbodienst: Vullen begindatum | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
49 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Arbodienst: Vullen Aansluit- contractnummer | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
50 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Arbodienst: Vullen nummer gegevensuitwisseling | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
51 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Let op: Is Zorg van de Zaak de arbodienst? Zij verplichten de velden 'Oorzaak verzuim' en 'Reden einde verzuim'. Indien er wordt gekoppeld met ZvdZ: 1. Zorg dat het veld 'Oorzaak verzuim' met een voorkeurwaarde wordt gevuld óf zichtbaar + verplicht is bij ziekmelden ESS & MSS. 2. Zorg dat het veld 'Reden einde verzuim' met een voorkeurwaarde wordt gevuld óf zichtbaar + verplicht is bij betermelden ESS & MSS. 3. Zorg dat de klant met conversiepartner bespreekt dat deze velden in de conversie gevuld moet worden. 4. Controleer of dit veld gevuld is bij ziekmeldingen die al in AFAS staan | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
52 | HRM | Werkgever / integratie | Nee | Vinkje 'Integratie met nacalculatie aanvinken' | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
53 | HRM | Verlof | Nee | Saldi verlofsoorten 2025 op 0 uren zetten | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
54 | HRM | Werkgebonden personenmobiliteit | Nee | Met klant bespreken of ze enquete gebruiken of werkelijke data bijhouden voor werkgebonden personenmobiliteit | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
55 | HRM | Salarisverwerking | Nee | Vullen werkkosten vorig jaar in januari of februari 2026 | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
56 | HRM | Mutatiesynchronisatie | Nee | Mutaties ná conversie verwerken. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
57 | HRM | Koppelingen | Nee | Aangemeld bij UWV. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
58 | Payroll | Geplande taken activeren | Nee | Salaris verwerken (repeterend) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
59 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Salarisverwerkingsplannen van huidig jaar verwijderen. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
60 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Bevindingen schaduwdraaien opgelost | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
61 | Payroll | Mutatiesynchronisatie | Nee | Dubbele mutatie procedure (schaduwdraaien) communiceren en capaciteit uitgezet. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
62 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Schaduwverloning/testen loonstroken gereed zonder showstoppers. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
63 | Payroll | Koppelingen | Nee | Aangemeld bij APG (vanaf oktober) en startjaar (consultancy modus) controleren. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
64 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | Eindgebruikers uitnodigen voor AFAS Pocket | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
65 | Algemeen | Autorisatietool | Ja | Gebruikers in autorisatie tool deblokkeren. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
66 | Algemeen | Autorisatietool | Ja | Gebruikers in de juiste groepen plaatsen (handmatige groepen vullen) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
67 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja |  | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
68 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Integratie Service - deblokkeren én via Acties > Aanvragen account | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
69 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Communicatieprofiel CIS (Communicatie Integratie Services) activeren. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
70 | Algemeen | Communicatieprofielen | Ja | Overige communicatieprofielen activeren. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
71 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Signalen genereren (repeterend) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
72 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Communicatieservice verzenden en ontvangen (repeterend) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
73 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Genereren draaiboektaken (repeterend) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
74 | Algemeen | Geplande taken activeren | Ja | Externe berichten verwerken (repeterend) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
75 | Algemeen | In & OutSite | Ja | Koppelen OutSite domein in de eigenschappen van de site. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
76 | Algemeen | Signalen | Ja | Alle wenselijke signalen deblokkeren (zie werkblad 'Signalen') | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
77 | Algemeen | In & OutSite | Ja | InSite menu toevoegen/aanpassen indien nodig. | Tijdens livegang | Klant |  |  |  | 05-01-2026
78 | Algemeen | Interne communicatie | Ja | Livegang communiceren. | Tijdens livegang | Klant |  |  |  | 05-01-2026
79 | Algemeen | In & OutSite | Ja | Website en (intranet)portaal verwijzing aangepast naar AFAS InSite | Tijdens livegang | Klant |  |  |  | 05-01-2026
80 | HRM | Communicatieprofielen | Nee | Arbo ¦ ArboUnie/ZVDZ | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
81 | HRM | Communicatieprofielen | Nee | APG/ABP | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
82 | HRM | Geplande taken activeren | Nee | Arbo-berichten genereren (repeterend) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
83 | HRM | Geplande taken activeren | Nee | Job alert e-mailen (repeterend) (bij Werving & Selectie) | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
84 | HRM | Signalen | Nee | Signaal 'Verzuimbegeleiding: plan van aanpak opstellen - overgangssituatie' eenmalig genereren. Signaalfilter stel je in op de eerste dag van het jaar. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
85 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Vinkje 'Verzuimberichten genereren' onder UWV-digitaal aangezet, contactpersoon & inzender ingevuld. (tabblad voorkeurwaarde HRM). Let op: onder HRM / Aan-en afwezigheid / Verzuimregistratie zouden geen 'test' meldingen meer mogen staan. Controleer dit. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
86 | HRM | Werkgever / instanties | Nee | Arbodienst: Vinkje arbobestand genereren | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
87 | HRM | Werkgever / journalisering | Nee | Journalisering aanzetten | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
88 | HRM | Werkgever / journalisering | Nee | Koppelen juiste journaalstructuur | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
89 | HRM | Werkgever / journalisering | Nee | Vul de velden van journalisering. Overleg bij twijfel met een collega. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
90 | HRM | Koppelingen | Nee | UWV koppeling activeren in werkgevereigenschappen incl. standaard signalen met betrekking tot de verzuimberichten. | Tijdens livegang | AFAS |  |  |  | 05-01-2026
91 | HRM | Conversie | Nee | Conversie pensioengrondslagen van het jaar vóór livegang | Tijdens livegang | Conversiepartner |  |  |  | 05-01-2026
92 | HRM | Conversie | Nee | Conversie restopbouw VT / EJU etc. | Tijdens livegang | Conversiepartner |  |  |  | 05-01-2026
93 | HRM | Conversie | Nee | Import verlofcorrecties voor verlofuren los van PT% | Tijdens livegang | Conversiepartner |  |  |  | 05-01-2026
94 | HRM | Conversie | Nee | Berekenen jaarloon bijzonder tarief | Tijdens livegang | Conversiepartner |  |  |  | 05-01-2026
95 | HRM | In & OutSite | Nee | Vacatures plaatsen op OutSite indien van toepassing. | Tijdens livegang | Klant |  |  |  | 05-01-2026
96 | Financieel | Beginsaldi muteren | Nee | Nadat de cijfers definitief zijn (jaarrekening), worden de beginsaldi van de balansrekeningen opgevoerd. | Na livegang | Klant
97 | HRM | Conversie | Nee | Conversie oude verlofsaldi's | Na livegang | Conversiepartner
98 | HRM | Conversie | Nee | Conversie langdurig verzuim | Na livegang | Conversiepartner
99 | HRM | Conversie | Nee | Conversie medewerkersdossier | Na livegang | Conversiepartner
100 | HRM | Conversie | Nee | Het converteren/importeren van het resterende verlofsaldo van voorgaand jaar. | Na livegang | Conversiepartner
101 | HRM | Interne communicatie | Nee | Communiceren richting medewerkers dat ze ouderschapsverlof moeten inboeken. | Na livegang | Klant
102 | Payroll | Werkgever / instanties | Nee | WHK premies toevoegen aan werkgever(s) (tabblad Looncomponent) | Na livegang | AFAS
103 | Payroll | Werkgever / salarisverwerking | Nee | Controleer instellingen salarisverwerkingsplan. | Na livegang | AFAS
104 | Payroll | Conversie | Nee | Het converteren/importeren van payroll cumulatieven zoals vakantietoeslag, pensioengrondslag en bindingstoelage. | Na livegang | Conversiepartner
105 | Payroll | Conversie | Nee | Het converteren/importeren van het jaarloon BT op de salarisregels met ingangsdatum van livegang. | Na livegang | Conversiepartner
106 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Salarisverwerking januari opstarten. | Na livegang | Klant
107 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Accordering salarisverwerking nabootsen in testomgeving. | Na livegang | Klant
108 | Payroll | Werkgever / salarisverwerking | Nee | Muteren van looncomponenten omtrent WhK en salaristabel IPAP premie indien van toepassing. | Na livegang | Klant
109 | Algemeen |  | Ja
110 | Algemeen |  | Ja
111 | Algemeen |  | Ja
112 | Algemeen |  | Ja
113 | Algemeen |  | Ja
114 | Algemeen |  | Ja
115 | Algemeen |  | Ja
116 | Algemeen |  | Ja
117 | Algemeen |  | Ja
118 | Algemeen |  | Ja
119 | Algemeen |  | Ja
120 | Algemeen |  | Ja
121 | Algemeen |  | Ja
122 | Algemeen |  | Ja
123 | Algemeen |  | Ja
124 | Algemeen |  | Ja

## Controlelijst
ALLE TAKEN
1
NR | MODULE | ONDERDEEL | IN SCOPE | CONTROLE | VOOR/TIJDENS/NA LIVEGANG | WIE PAKT OP? | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED OP | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | Google Maps Api Key is gevuld op tabblad Algemeen als deze gebruikt wordt | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
2 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | Juiste berichtsjablonen gekoppeld in AFAS Pocket instellingen | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
3 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | Inrichting Pocket onderdelen (juiste profielen en autorisatie op Pocket onderdelen) controleren | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
4 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | Huisstijl AFAS Pocket is ingericht (evt. per werkgever) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
5 | Algemeen | Eigenschappen omgeving | Ja | E-mailserver ingericht | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
6 | Algemeen | Eigenschappen omgeving | Ja | Check op licentie, is er al een daadwerkelijke licentie? Geen proeflicentie dus. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
7 | Algemeen | Eigenschappen omgeving | Ja | Controleer en pas zonodig autonummering aan (na conversie). | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
8 | Algemeen | In & OutSite | Ja | Google Maps Api Key gevuld op tabblad Google als deze gebruikt wordt | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
9 | Algemeen | SIMPLR | Ja | Controleren of alle SIMPLR taken zijn ingericht en getest. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
10 | Algemeen | Testbevindingen | Ja | Blokkerende en hoge (test)bevindingen zijn opgelost. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
11 | Algemeen | AFAS Pocket | Ja | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
12 | Algemeen | Eigenschappen omgeving | Ja | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
13 | Algemeen | Werkgever / integratie | Ja | Controleren met analyse of integratie tussen payroll en financieel goed staat. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
14 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | De instellingen van financieel zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
15 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle tabbladen in de "Instellingen administratie" functionaliteit zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
16 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle integratie-instellingen (denk aan verkooprelatieprofiel, inkooprelatieprofiel, integratierekeningen, integratiesoorten, verbijzonderingskoppeling etc.) zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
17 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | De "Instellingen betalingen" (bankrekeningen, betaalwijze en betaalvoorwaarde) zijn doorlopen en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
18 | Financieel | Periodetabellen | Nee | De periodetabel van financieel bevat minimaal het huidige en volgende jaar. De periodetabel van vaste activa heeft genoeg periodes voor de afschrijvingskosten. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
19 | Financieel | Bankkoppelingen | Nee | Alle bankrekeningen zijn toegevoegd (optioneel de bankkoppeling geactiveerd) en gekoppeld aan de juiste dagboeken. De bijbehorende grootboekrekeningen ten behoeve van de bank zijn ingericht en gekoppeld aan het juiste dagboek. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
20 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Benodigde dagboeken zijn aanwezig. Aan alle dagboeken hangt een teller. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
21 | Financieel | Bankkoppelingen | Nee | Wanneer de "Bankafschrift" functionaliteit gestart wordt, worden bankafschriften opgehaald. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de bankkoppeling, wordt er een bankafschrift handmatig toegevoegd. De saldi sluiten aan. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
22 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Middels de "E-factuur" functionaliteit lukt het om de facturen in een lokale map uit te lezen, de facturen op te halen vanuit een e-mailinbox (communicatieprofiel "MUBL") óf zet de scan-en-herken software de facturen klaar. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
23 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | In de functionaliteit van de "Rapportagestructuur" zijn er geen rekeningen zichtbaar in de weergave "Nog te koppelen grootboekrekeningen". | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
24 | Financieel | Journalisering | Nee | De activa zijn geconverteerd en de journalisering kan gedraaid worden voor het huidig jaar/komend jaar. De afschrijvingsstaat laat de juiste data zien. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
25 | Financieel | Bankkoppelingen | Nee | Waar mogelijk zijn de transactiecodes van de bank toegevoegd, zodat dit helpt bij de automatische verwerking van het bankafschrift. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
26 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Bij afwijkende btw afspraken (bijvoorbeeld pro-rata btw), zijn de juiste btw-codes ingericht/aangepast en gekoppeld aan de juiste btw-plicht en btw-sectie. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
27 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | De rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende administraties (lees BV's) zijn ingericht (indien van toepassing) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
28 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Het procuratieschema is ingericht. De juiste beoordelaars hangen aan de juiste grootboekrekeningen en/of kostenplaatsen. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
29 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle verbijzonderingscodes en -toewijzingen aangemaakt. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
30 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Het genereren van een incasso-opdracht en/of betaalopdracht resulteert in een sepa bestand wat ingelezen kan worden in de bankomgeving óf bij een actieve bankkoppeling wordt de betaalbatch klaargezet in de omgeving van de bank. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
31 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle buitenlandse valuta zijn toegevoegd aan de omgeving inclusief een valutakoers. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
32 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle benodigde boekingslay-outs (financiële mutaties, bankafschrift, beginbalans, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden. Ook zijn alle lay-outs voorzien van een defintiegroep m.b.t. autorisatie. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
33 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | De lay-outs van de aanmaningen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
34 | Financieel | Conversie | Nee | Alle benodigde debiteuren en crediteuren zijn geconverteerd. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
35 | Financieel | Conversie | Nee | De openstaande posten debiteuren/crediteuren zijn ingelezen. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
36 | Financieel | Conversie | Nee | De beginbalansen van de bankrekeningen zijn opgevoerd. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
37 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle financiële contracten met leveranciers zijn toegevoegd en gekoppeld aan een verantwoordelijke, zodat deze persoon tijdig een signaal krijgt om te verlengen/opzeggen. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
38 | Financieel | Conversie | Nee | Alle openstaande verplichtingen zijn opgevoerd bij de juiste crediteur. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
39 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | De incassomachtigingen zijn toegevoegd en hebben de status "actief (getekend)". | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
40 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Het budget voor dit jaar danwel komend jaar is toegevoegd. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
41 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Contractverplichtingen zijn na conversie gekoppeld aan contract | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
42 | Financieel | Financieel / instellingen | Nee | Alle contracten zijn voorzien van een profiel | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
43 | HRM | CAO | Nee | Looptijd / Sector risicogroep juist gevuld (evt afwijken per WG) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
44 | HRM | In & OutSite | Nee | Controleren of OutSite op de juiste URL gepubliceerd is | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
45 | HRM | In & OutSite | Nee | Controleren of de juiste berichtsjablonen gekoppeld zijn in de eigenschappen van de OutSite | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
46 | HRM | Profielen | Nee | Controleren of de declaratie profielen zo zijn ingericht dat er geen declaraties ingestuurd mogen worden < livegang datum. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
47 | HRM | Profielen | Nee | In zowel de Onboardingsprofielen als de instantieinstelling moeten de instantievinkjes UFO en WW worden gecheckt. Dit is vrijwel altijd UFO aan, WW uit ivm eigen risicodragerschap. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
48 | HRM | Profielen | Nee | Velden voor vervoersmiddel & soort reis aangezet bij declaraties indien nodig | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
49 | HRM | Salarisverwerking | Nee | Controle op plannen 2026 (Tabbladen Algemeen' & 'Journalisering') | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
50 | HRM | Werkgever / bankrekening | Nee | Controleer de aanwezigheid van de juiste bankrekening | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
51 | HRM | Werkgever / betaling | Nee | Controleren vinkveld 'Betaalbestanden direct na accorderen genereren'. (in overleg met klant / senior). Hangt af van hoe de klant om wil gaan met betaling en bankkoppeling. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
52 | HRM | Werkgever / integratie | Nee | Controle koppeling urensoort verzuim naar 'Ziek' | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
53 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Koppelen juiste strookrapport | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
54 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Loonstrookspecificatie 'Loonstrook per arbeidsverhouding' | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
55 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Loonstrook in dossier 'In dossier van medewerker' | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
56 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Verstrekkingswijze 'Volgens instellingen van de medewerker' (dan gaat deze na uitdienst via mail) | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
57 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Verstrekkingsmoment correct gevuld in overleg met de klant. (automatisch uitgesteld is BP). | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
58 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Jaaropgave in dossier 'In dossier van medewerker' | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
59 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Verstrekking jaaropgave ' Volgens instellingen van de medewerker'. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
60 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | Juist & werkend mailadres gekoppeld. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
61 | HRM | Werkgever / loonstrook | Nee | TWK-loonstroken afdrukken aanvinken en optie verschil loonstroken aanvinken | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
62 | HRM | Werkgever / salarisverwerking | Nee | Gevuld met de juiste voorkeuren van de klant | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
63 | HRM | HRM / Instellingen | Nee | Controleren of het vinkje 'Onbepaalde tijd' aanstaat bij de juiste type contracten. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
64 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | De OCI profielen zijn voorzien van de juiste gegevens (inloggegevens, voorkeur artikelgroep, export URL, etc.) | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
65 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Verplichtingen zijn aangemaakt per inkooporderregel | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
66 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Beoordelaar (medewerkercode) meegegeven bij de inkooporder? Dit tbv prestatieverklaring | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
67 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Ontvangsten gekoppeld aan de juiste inkooporders? | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
68 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Ontvangsten voorzien van de juiste confrontatiestatussent bv matching inkoopfactuur | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
69 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Controleer of de itemcodes van de inkooprelaties zijn meegekomen | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
70 | Ordermanagement | Ordermanagement / instellingen | Nee | Controleer of alle artikelgroepen zijn voorzien van een rekening inkoop | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
71 | Payroll | Opschonen omgeving | Nee | Controleer of alle testmedewerkers die niet verwijderd zijn omdat iemand van AFAS / een AFAS partner daarmee inlogt op InSite in het contract op soort medewerker code 3, 5 of 8 staan zodat ze niet verloond worden. Zet daarnaast salaris en rooster op 0. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
72 | Payroll | Journalisering | Nee | De loonjournaalpost is gecontroleerd en akkoord bevonden door financieel. | Voor livegang | Klant |  |  |  | 25-12-2025
73 | Projecten | Autorisatietool | Nee | Alle medewerkers die nacalculatie boeken, uren moeten accorderen en/of gereedmelden zijn toegevoegd als gebruiker en hebben toegang tot het systeem en de bijbehorende boekingslay-outs/autorisatie. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
74 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle instellingen van projecten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
75 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Het tabblad "Projecten" in de instellingen "Facturering/voorraad" is correct ingericht. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
76 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | De instellingen m.b.t. de "Integratie financieel" zijn gecontroleerd. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
77 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | De lijst van projectgroepen is gecontroleerd en volledig. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
78 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | De benodigde projectprofielen zijn ingericht en tonen de juiste velden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
79 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde artikelgroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
80 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde integratiegroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
81 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde artikelen zijn aanwezig. Deze zijn van het subtype "Normaal artikel". | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
82 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde werksoorten zijn aanwezig. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
83 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde kosten zijn aanwezig. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
84 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle lopende/toekomstige projecten zijn geconverteerd. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
85 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde teamrollen zijn aanwezig (indien wordt gewerkt met teams). | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
86 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle teams zijn aangemaakt en waar nodig gekoppeld aan het juiste project. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
87 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle uursoorten zijn toegevoegd en waar nodig geïntegreerd. Zie hiervoor het tabblad "Integratie" in de eigenschappen van de urensoort. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
88 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | Alle benodigde boekingslay-outs (boeken nacalculatie, boeken voorcalculatie, aanmaken handmatige projectfactuur, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
89 | Projecten | Projecten / instellingen | Nee | De factuurlay-out is getest en alle wijzigingen zijn aangepast en akkoord. | Voor livegang | AFAS |  |  |  | 25-12-2025
90 | Ordermanagement | Conversie | Nee | Beginbalans voorraad is opgeboekt | Na livegang | Klant
91 | Payroll | Werkgever / instanties | Nee | Controleer betaalinstellingen instanties. | Na livegang | AFAS
92 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Controles uitvoeren vóór accordering salarisverwerking. | Na livegang | Klant
93 | Payroll | Salarisverwerking | Nee | Controles uitvoeren ná accordering salarisverwerking. | Na livegang | Klant
94 | Payroll | Digitale aanleveringen | Nee | Controleren inhoud aanleveringen DUO, UWV, Belastingdienst en pensioen. | Na livegang | Klant
95 | Algemeen |  | Ja
96 | Algemeen |  | Ja
97 | Algemeen |  | Ja
98 | Algemeen |  | Ja
99 | Algemeen |  | Ja

## Signalen
SIGNALEN TE DEBLOKKEREN
Stem evt. met de klant af of de signalen allemaal nodig zijn en naar welke gebruikersgroep / bestemming het signaal gestuurd wordt. Stem eventueel kort af met klant of ze allemaal nodig zijn en naar welke gebruikersgroep / bestemming het signaal gestuurd wordt. Blokkeren kan altijd nog natuurlijk.
NR | MODULE | IN SCOPE | SIGNAAL
1 | Algemeen | Ja | Applicatiebeheer/Gebruiker is niet geblokkeerd maar medewerker wel (Profit)
2 | Algemeen | Ja | Communicatiebericht - Klaar om te verzenden <= eergisteren
3 | Algemeen | Ja | Communicatiebericht - Versturen bericht mislukt
4 | Algemeen | Ja | Communicatieberichten met foutieve verwerking (Profit)
5 | Algemeen | Ja | Controle fouten geplande taken (Profit)
6 | Algemeen | Ja | Workflowtaken zonder gebruikers (Profit) óf [Starten WF] - Workflowtaken zonder gebruikers
7 | Algemeen | Ja | Beschikbare aantal Profit-gebruikers van de licentie is bijna op (Profit)
8 | HRM | Nee | Medewerker uitdienst met te vorderen bedrag (Profit)
9 | HRM | Nee | Medewerker bereikt AOW-leeftijd (Profit)
10 | HRM | Nee | Werkgever/Loonaangifte: einddatum aangiftetermijn (Profit)
11 | HRM | Nee | Werkelijke bevallingsdatum registeren leidinggevende (Profit)
12 | HRM | Nee | Te verwijderen medewerkers (Profit)
13 | HRM | Nee | [Signalering] - Medewerker > 1 week uit dienst -> gebruiker niet geblokkeerd
14 | HRM | Nee | Declaratie aanvullend geboorteverlof mogelijk (Profit)
15 | HRM | Nee | Declaratie betaald ouderschapsverlof mogelijk (Profit)
16 | HRM | Nee | Alle standaard & eigen aanvullende signalen rondom Verzuimbegeleiding / Wet verbetering Poortwachter
17 | HRM | Nee | Verzuim/Verzuimbericht: afgekeurd bericht (Profit)
18 | HRM | Nee | Verzuim/Verzuimbericht: fout bij verzending bericht (Profit)
19 | HRM | Nee | Verzuim/Verzuimbericht: niet verwerkbaar bericht (Profit)
20 | HRM | Nee | Verzuim/Verzuimbericht: te accorderen bericht (Profit)
21 | HRM | Nee | Medewerker/Controle burgerservicenummer (Profit)
22 | HRM | Nee | Medewerker/Contract: einde contract met workflow (Profit) (of een eigen / andere variant die beoordelen aflopend contract start)
23 | Payroll | Nee | Payroll/Betalingen: verzending fout/geannuleerd/afgekeurd (Profit)
24 | Algemeen | Ja
25 | Algemeen | Ja
26 | Algemeen | Ja
27 | Algemeen | Ja
28 | Algemeen | Ja
29 | Algemeen | Ja
30 | Algemeen | Ja

## Tabellen
SCOPE | JA/NEE | VERANTWOORDING
Volledig ERP | Ja | Klant
HRM/Payroll | Nee | AFAS
Financieel & projecten |  | Conversiepartner
Financieel, projecten, inkoop
| STATUSSEN | VOOR/TIJDENS/NA
MODULES | Te doen | Voor livegang
Algemeen | In behandeling | Tijdens livegang
CRM | Gereed | Na livegang
HRM | Niet van toepassing
Financieel
Ordermanagement |  | ACTIE / CONTROLE
Abonnementen |  | Actie
Projecten |  | Controle
Fiscaal
ONDERDELEN
AFAS Pocket
Autorisatietool
Bankkoppelingen
Beginsaldi muteren
CAO
Communicatieprofielen
Controlelijst
Conversie
Conversie
Digitale aanleveringen
Eigenschappen omgeving
Finance auditor
Financieel / instellingen
Geplande taken activeren
HRM / Instellingen
ICT
In & OutSite
Integratie HRM / Financieel
Interne communicatie
Journalisering
Koppelingen
Mutatiesynchronisatie
Opschonen omgeving
Ordermanagement / instellingen
Periodetabellen
PowerBI
Profielen
Projecten / instellingen
Salarisverwerking
Signalen
SIMPLR
Testbevindingen
UWV digitaal
Verlof
Werkgebonden personenmobiliteit
Werkgever / bankrekening
Werkgever / betaling
Werkgever / instanties
Werkgever / integratie
Werkgever / journalisering
Werkgever / loonstrook
Werkgever / salarisverwerking