## Instellingen
MODULE | VERANTWOORDELIJKE | STATUS
Algemeen |  | Gereed
CRM |  | Later uitvoeren
HRM |  | Niet van toepassing
Payroll
Financieel
Projecten

## Livegang
GO-LIVE DRAAIBOEK ERP
Dit draaiboek is bedoeld voor acties die uitgevoerd moeten worden nèt voor, tijdens en nèt na livegang. Deze processen staan los van alle Simplr inrichtingstaken. Behoefte aan meer uitleg per actie? Kijk dan op het tabblad "Meer informatie".
NR | MODULE | ACTIES/CONTROLES VOOR LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Controleren of alle Simplr taken zijn ingericht en getest.
2 | Algemeen | Blokkerende en hoge (test)bevindingen zijn opgelost.
3 | Algemeen | Omgeving opgeschoond (testmedewerkers en mutaties verwijderen) vóór live conversie.
4 | Algemeen | Eindgebruikers opgeleid.
5 | Algemeen | Nazorg en beheersorganisatie is ingericht.
6 | Algemeen | Handleidingen en instructies opstellen omtrent livegang voor eindgebruikers.
7 | Algemeen | Import van gebruikers (alle medewerkers) ná definitieve conversie en vervolgens blokkeren.
8 | Algemeen | Controleer en pas zonodig autonummering aan (na conversie).
9 | Algemeen | SSO getest en geactiveerd.
10 | Algemeen | PCC geïnstalleerd.
11 | Algemeen | Proces ondersteundende signalen doornemen en inrichten ten behoeve van livegang.
12 | Algemeen | Aanvragen OutSite domein indien van toepassing.
13 | Algemeen | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming.
14 | Algemeen | Bankkoppeling geactiveerd indien van toepassing.
15 | Algemeen | Controleren met analyse of integratie tussen payroll en financieel goed staat.
16 | Algemeen | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken.
17 | Algemeen | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn. geactiveerd.
18 | Algemeen | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
19 | CRM | Documenten zijn aangemaakt indien gebruik wordt gemaakt van documentbeheer.
20 | Financieel | De instellingen van financieel zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
21 | Financieel | Alle tabbladen in de "Instellingen administratie" functionaliteit zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
22 | Financieel | Alle integratie-instellingen (denk aan verkooprelatieprofiel, inkooprelatieprofiel, integratierekeningen, integratiesoorten etc.) zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
23 | Financieel | Het Digipoort-verzamelcertificaat van AFAS is geactiveerd, zodat de btw-aangifte digitaal verzonden kan worden naar de belastingdienst.
24 | Financieel | Bij afwijkende btw afspraken (bijvoorbeeld pro-rata btw), zijn de juiste btw-codes ingericht/aangepast en gekoppeld aan de juiste btw-plicht en btw-sectie.
25 | Financieel | De "Instellingen betalingen" (bankrekeningen, betaalwijze en betaalvoorwaarde) zijn doorlopen en akkoord bevonden.
26 | Financieel | De periodetabel van zowel financieel als die voor activa bevat in elk geval de periodes van dit jaar en die van komend jaar. De periodes van dit jaar zijn niet geblokkeerd.
27 | Financieel | Alle benodigde debiteuren en crediteuren zijn geconverteerd.
28 | Financieel | Alle bankrekeningen zijn toegevoegd (optioneel de bankkoppeling geactiveerd) en gekoppeld aan de juiste dagboeken. De bijbehorende grootboekrekeningen ten behoeve van de bank zijn ingericht en gekoppeld aan het juiste dagboek.
29 | Financieel | Benodigde dagboeken zijn aanwezig. Aan alle dagboeken hangt een teller.
30 | Financieel | De openstaande posten debiteuren/crediteuren zijn ingelezen.
31 | Financieel | De beginbalansen van de bankrekeningen zijn opgevoerd.
32 | Financieel | Nadat de cijfers definitief zijn (jaarrekening), worden de beginsaldi van de balansrekeningen opgevoerd.
33 | Financieel | Alle financiële contracten met leveranciers zijn toegevoegd en gekoppeld aan een verantwoordelijke, zodat deze persoon tijdig een signaal krijgt om te verlengen/opzeggen.
34 | Financieel | Alle openstaande verplichtingen zijn opgevoerd bij de juiste crediteur.
35 | Financieel | De incassomachtigingen zijn toegevoegd en hebben de status "actief (getekend)".
36 | Financieel | Wanneer de "Bankafschrift" functionaliteit gestart wordt, worden bankafschriften opgehaald. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de bankkoppeling, wordt er een bankafschrift handmatig toegevoegd. De saldi sluiten aan.
37 | Financieel | Middels de "E-factuur" functionaliteit lukt het om de facturen in een lokale map uit te lezen, de facturen op te halen vanuit een e-mailinbox (communicatieprofiel "MUBL") óf zet de scan-en-herken software de facturen klaar.
38 | Financieel | Het budget voor dit jaar danwel komend jaar is toegevoegd.
39 | Financieel | In de functionaliteit van de "Rapportagestructuur" zijn er geen rekeningen zichtbaar in de weergave "Nog te koppelen grootboekrekeningen".
40 | Financieel | De activa zijn geconverteerd en de journalisering kan gedraaid worden voor het huidig jaar/komend jaar. De afschrijvingsstaat laat de juiste data zien.
41 | Financieel | Waar mogelijk zijn de transactiecodes van de bank toegevoegd, zodat dit helpt bij de automatische verwerking van het bankafschrift.
42 | Financieel | De rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende administraties (lees BV's) zijn ingericht.
43 | Financieel | Het procuratieschema is ingericht. De juiste beoordelaars hangen aan de juiste grootboekrekeningen en/of kostenplaatsen.
44 | Financieel | De te gebruiken audits in de "Finance auditor" zijn gedeblokkeerd en de gewenste marges zijn opgegeven.
45 | Financieel | Alle verbijzonderingscodes en -toewijzingen aangemaakt (bij gebruik van verbijzondingsassen).
46 | Financieel | De verbijzonderingsafhankelijkheden (activering) zijn ingericht.
47 | Financieel | Het genereren van een incasso-opdracht en/of betaalopdracht resulteert in een sepa bestand wat ingelezen kan worden in de bankomgeving óf bij een actieve bankkoppeling wordt de betaalbatch klaargezet in de omgeving van de bank.
48 | Financieel | Alle buitenlandse valuta zijn toegevoegd aan de omgeving inclusief een valutakoers.
49 | Financieel | Alle benodigde boekingslay-outs (financiële mutaties, bankafschrift, beginbalans, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden.
50 | Financieel | De lay-outs van de aanmaningen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
51 | Projecten | Alle instellingen van projecten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
52 | Projecten | Het tabblad "Projecten" in de instellingen "Facturering/voorraad" is correct ingericht.
53 | Projecten | De instellingen m.b.t. de "Integratie financieel" zijn gecontroleerd.
54 | Projecten | De lijst van projectgroepen is gecontroleerd en volledig.
55 | Projecten | De benodigde projectprofielen zijn ingericht en tonen de juiste velden.
56 | Projecten | Alle medewerkers die nacalculatie boeken, uren moeten accorderen en/of gereedmelden zijn toegevoegd als gebruiker en hebben toegang tot het systeem en de bijbehorende boekingslay-outs/autorisatie.
57 | Projecten | Alle benodigde artikelgroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld.
58 | Projecten | Alle benodigde integratiegroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld.
59 | Projecten | Alle benodigde artikelen zijn aanwezig. Deze zijn van het subtype "Normaal artikel".
60 | Projecten | Alle benodigde werksoorten zijn aanwezig.
61 | Projecten | Alle benodigde kosten zijn aanwezig.
62 | Projecten | Alle lopende/toekomstige projecten zijn geconverteerd.
63 | Projecten | Alle benodigde teamrollen zijn aanwezig.
64 | Projecten | Alle teams zijn aangemaakt en waar nodig gekoppeld aan het juiste project.
65 | Projecten | Alle uursoorten zijn toegevoegd en waar nodig geïntegreerd. Zie hiervoor het tabblad "Integratie" in de eigenschappen van de urensoort.
66 | Projecten | Alle benodigde boekingslay-outs (boeken nacalculatie, boeken voorcalculatie, aanmaken handmatige projectfactuur, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden.
67 | Projecten | De factuurlay-out is getest en alle wijzigingen zijn aangepast en akkoord.
NR | MODULE | ACTIES TIJDENS LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Livegang communiceren.
2 | Algemeen | Communicatieprofiel CIS (Communicatie Integratie Services) activeren.
3 | Algemeen | Overige communicatieprofielen activeren.
4 | Algemeen | Signalen activeren (deblokkeren).
5 | Algemeen | Gebruikers in autorisatie tool deblokkeren.
6 | Algemeen | Autorisatierollen (de handmatige varianten) koppelen aan medewerkers.
7 | Algemeen | Geplande taken activeren die nog niet actief zijn.
8 | Algemeen | InSite menu toevoegen/aanpassen indien nodig.
9 | Algemeen | Koppelen OutSite domein in de eigenschappen van de site.
10 | Algemeen | Website en (intranet)portaal verwijzing aangepast.
11
12
13
14
NR | MODULE | ACTIES NA LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Tips communicatie
Tips omtrent communicatie
NR | MODULE
1 | Planning voorlichtingen/demo/handleidingen uitzetten
2 | Nieuwsbrief/mdw portal
3 | Eindgebruikers instructie gereed en gepubliceerd
4 | Doelgroepen opleidingen uitzetten
5 | Informeren: HR adviseurs zijn onze ambassadeurs. Wat hebben zij nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen?
6 | Informeren: Implementatie nieuwe HR payroll systeem implementatie, wat brengt het ons? Hoe ziet de planning eruit? Waar kan je terecht voor meer info en vragen
7 | Informeren: Richten op Change en wat hebben HR managers nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen. Zij zijn onze ambassadeurs en hebben een voorbeeldrol richting de rest vd organisatie.
8 | Train de trainer bijeenkomsten zijn geregeld
9 | Informeren: Wat verandert er voor mij? Hoe moet ik vanaf 1 januari met het systeem werken en bij wie kan ik terecht met vragen?
10 | Nazorg communicatie. Hoe vaak loggen mensen in? Een uitdraai maken en delen met HR managers en hierop sturen indien nodig.
11
12
13