## Instellingen
MODULE | VERANTWOORDELIJKE | STATUS
Algemeen |  | Gereed
CRM |  | Later uitvoeren
HRM |  | Niet van toepassing
Payroll
Financieel

## Livegang
GO-LIVE DRAAIBOEK HRM/PAYROLL
Dit draaiboek is bedoeld voor acties die uitgevoerd moeten worden nèt voor, tijdens en nèt na livegang. Deze processen staan los van alle Simplr inrichtingstaken.
NR | MODULE | ACTIES/CONTROLES VOOR LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Controleren of alle Simplr taken zijn ingericht en getest.
2 | Algemeen | Blokkerende en hoge (test)bevindingen zijn opgelost.
3 | Algemeen | Omgeving opgeschoond (testmedewerkers en mutaties verwijderen) vóór live conversie.
4 | Algemeen | Eindgebruikers opgeleid.
5 | Algemeen | Nazorg en beheersorganisatie is ingericht.
6 | Algemeen | Handleidingen en instructies opstellen omtrent livegang voor eindgebruikers.
7 | Algemeen | Import van gebruikers (alle medewerkers) ná definitieve conversie en vervolgens blokkeren.
8 | Algemeen | Controleer en pas zonodig autonummering aan (na conversie).
9 | Algemeen | SSO getest en geactiveerd.
10 | Algemeen | PCC geïnstalleerd.
11 | Algemeen | Proces ondersteundende signalen doornemen en inrichten ten behoeve van livegang.
12 | Algemeen | Aanvragen OutSite domein indien van toepassing.
13 | Algemeen | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming.
14 | Algemeen | Bankkoppeling geactiveerd indien van toepassing.
15 | Algemeen | Controleren met analyse of integratie tussen payroll en financieel goed staat.
16 | Algemeen | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken.
17 | Algemeen | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn. geactiveerd.
18 | Algemeen | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
19 | CRM | Documenten zijn aangemaakt indien gebruik wordt gemaakt van documentbeheer.
20 | HRM | Aanzetten activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling indien van toepassing.
21 | HRM | Mutaties ná conversie verwerken.
22 | HRM | Signaal met betrekking tot de overgangssituatie verzuim uitvoeren.
23 | HRM | Aangemeld bij UWV.
24 | HRM | Controleren of het vinkje 'Onbepaalde tijd' aanstaat bij de juiste type contracten.
25 | HRM | Controleren of de declaratie profielen zo zijn ingericht dat er geen declaraties ingestuurd mogen worden < livegang datum.
26 | Payroll | Dubbele mutatie procedure (schaduwdraaien) communiceren en capaciteit uitgezet.
27 | Payroll | Schaduwverloning/testen loonstroken gereed zonder showstoppers.
28 | Payroll | Aangemeld bij APG (vanaf oktober) en startjaar (consultancy modus) controleren.
29 | Payroll | Salarisverwerkingsplannen van huidig jaar verwijderen.
30 | Payroll | De loonjournaalpost is gecontroleerd en akkoord bevonden door financieel.
31
32
33
34
NR | MODULE | ACTIES TIJDENS LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | Algemeen | Livegang communiceren.
2 | Algemeen | Communicatieprofiel CIS (Communicatie Integratie Services) activeren.
3 | Algemeen | Communicatieprofiel APG activeren.
4 | Algemeen | Signalen activeren (deblokkeren).
5 | Algemeen | Gebruikers in autorisatie tool deblokkeren.
6 | Algemeen | Autorisatierollen (de handmatige varianten) koppelen aan medewerkers.
7 | Algemeen | Geplande taken activeren die nog niet actief zijn.
8 | Algemeen | InSite menu toevoegen/aanpassen indien nodig.
9 | Algemeen | Koppelen OutSite domein in de eigenschappen van de site.
10 | Algemeen | Website en (intranet)portaal verwijzing aangepast.
11 | HRM | Vacatures plaatsen op OutSite.
12 | HRM | UWV koppeling activeren in werkgevereigenschappen incl. standaard signalen met betrekking tot de verzuimberichten.
13
14
NR | MODULE | ACTIES NA LIVEGANG | VERANTWOORDELIJKE | STATUS | UITVOEREN OP | UITERLIJK GEREED | OPMERKING VERANTWOORDELIJKE
1 | HRM | Het converteren/importeren van het resterende verlofsaldo van voorgaand jaar.
2 | HRM | Communiceren richting medewerkers dat ze ouderschapsverlof moeten inboeken.
3 | HRM | Controleer alle tabbladen bij de werkgever.
4 | Payroll | Het converteren/importeren van payroll cumulatieven zoals vakantietoeslag, pensioengrondslag en bindingstoelage.
5 | Payroll | Het converteren/importeren van het jaarloon BT op de salarisregels met ingangsdatum van livegang.
6 | Payroll | Muteren van looncomponenten omtrent WhK en salaristabel IPAP premie indien van toepassing.
7 | Payroll | Salarisverwerking januari opstarten.
8 | Payroll | Controleer betaalinstellingen instanties.
9 | Payroll | Controleer instellingen salarisverwerkingsplan.
10 | Payroll | Controles uitvoeren vóór accordering salarisverwerking.
11 | Payroll | Accordering salarisverwerking nabootsen in testomgeving.
12 | Payroll | Controles uitvoeren ná accordering salarisverwerking.
13 | Payroll | Controleren inhoud aanleveringen DUO, UWV, Belastingdienst en pensioen.
14

## Tips communicatie
Tips omtrent communicatie
NR | MODULE
1 | Planning voorlichtingen/demo/handleidingen uitzetten
2 | Nieuwsbrief/mdw portal
3 | Eindgebruikers instructie gereed en gepubliceerd
4 | Doelgroepen opleidingen uitzetten
5 | Informeren: HR adviseurs zijn onze ambassadeurs. Wat hebben zij nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen?
6 | Informeren: Implementatie nieuwe HR payroll systeem implementatie, wat brengt het ons? Hoe ziet de planning eruit? Waar kan je terecht voor meer info en vragen
7 | Informeren: Richten op Change en wat hebben HR managers nodig om het systeem goed voor het voetlicht te brengen. Zij zijn onze ambassadeurs en hebben een voorbeeldrol richting de rest vd organisatie.
8 | Train de trainer bijeenkomsten zijn geregeld
9 | Informeren: Wat verandert er voor mij? Hoe moet ik vanaf 1 januari met het systeem werken en bij wie kan ik terecht met vragen?
10 | Nazorg communicatie. Hoe vaak loggen mensen in? Een uitdraai maken en delen met HR managers en hierop sturen indien nodig.
11
12
13