## Slide 1: Hoe zorg je ervoor dat dit niet gebeurd?
[Naam project]
Bestaansrecht project (business case) |  | Vul hier de business case (bestaansrecht) van het project in.
Doelstelling |  | Wat is de doelstelling. Maak hem SMART.
Projectresultaten |  | Wat wordt er aan het einde van het project opgeleverd? Denk aan rapporten, plannen, ingericht product of proces.
Afbakening project (Scope) | In | Welke onderdelen zijn in scope van het project. Benoem ze in hoofdlijnen. Verwijs eventueel naar een specifiek document.
 | Uit | Welke zaken zijn uit scope en is relevant om te benoemen zodat er geen verwarring ontstaat.
Inrichtingsprincipes |  | Welke inrichtingsprincipes helpen jou om je doelstelling te behalen. Zie onze projectaanpak voor meer informatie en voorbeelden. Dit is een acceptatie criteria waaraan de inrichting moet voldoen.
Risico’s & beheersmaatregelen |  | Welke risico’s zijn er in het project en welke maatregel zet je hier tegenover. Benoem je belangrijkste risico’s. Zijn het er veel? Gebruik dan een risicomatrix.
Opdrachtgever | Wie is de opdrachtgever (met mandaat)
Belanghebbenden (stakeholders) | Welke perso(o)n(en) hebben direct of indirect invloed door het project.
Communicatie (structuur) | Hoe communiceer je binnen het project? Hoe communiceer je met de belanghebbenden?
Budget | Wat is het budget in euro’s.
Tijd | Hoeveel tijd mag het project max. duren.
Veranderprocedure | Welke procedure volg je als het project wijzigt
Analyse | Realisatie | Acceptatie | Go live | Nazorg
dd-mm-jjjj | dd-mm-jjjj | dd-mm-jjjj | dd-mm-jjjj | dd-mm-jjjj
Projectlid | Rol | Inzet (tijdseenheid). /pw
Notes: Vul het projectoverzicht in met behulp van bestaande gegevens die voor jou beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat dit charter een levend document blijft terwijl je project zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

## Slide 2
Onboarding 2.0
Bestaansrecht project (business case) |  | Het huidige indienstproces is tijdrovend en inefficiënt, wat leidt tot vertragingen en een lagere gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers en HR-afdeling
Doelstelling |  | Binnen 6 maanden na de implementatie van de nieuwe software, het indienstproces met 2 dagen versnellen ten opzichte van de huidige werkwijze en de gebruiksvriendelijkheid verhogen naar een score van minimaal 8 op een schaal van 10, gemeten aan de hand van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en HR-afdeling.
Projectresultaten |  | Analyserapport van het huidige indienstproces Verbeterplan voor het indienstproces Geïmplementeerd en getest nieuw indienstproces Trainingsmateriaal en ondersteuningsdocumentatie
Afbakening project (Scope) | In | Analyse van het huidige indienstproces (sollicitant tot en met ondertekenen contract) en identificeren van knelpunten Ontwerpen en implementeren van een verbeterd indienstproces in AFAS Testen en valideren van het nieuwe proces Training en ondersteuning voor HR-medewerkers en andere betrokkenen
 | Uit | Wijzigingen in andere HR-processen of modules binnen de nieuwe software Implementatie van aanvullende software of systemen
Inrichtingsprincipes |  | Procesontwerp gebaseerd op vertrouwen, steekproefcontroles achteraf Streef naar zo min mogelijk lagen van goedkeuring Digitaal wat digital kan Registratie aan de bron; daar waar het proces start
Risico’s & beheersmaatregelen |  | Vertraging in de implementatie: strakke planning en regelmatige voortgangscontrole Weerstand van medewerkers: effectieve communicatie en tijdige training
Opdrachtgever | Jan
Stakeholders | HR afdeling, managers, medewerkers
Communicatie (structuur) | Wekelijkse projectvergaderingen met het projectteam Maandelijkse voortgangsrapportage aan de opdrachtgever en belanghebbenden E-mailupdates bij belangrijke mijlpalen of wijzigingen in het projectplan Trainen eindgebruikers in januari
Analyse | Realisatie | Acceptatie | Go live | Nazorg
01-08-2024 | 01-09-2024 | 31-12-2024 | 01-02-2025 | 01-03-2025
Budget | 10000 euro
Tijd | <6 maanden
Veranderprocedure | Zie -> change procedure
Projectlid | Rol | Inzet (tijdseenheid). /pw
Stef | PL | 5
Tim | HR | 8
Lars | FB | 4
Notes: Vul het projectoverzicht in met behulp van bestaande gegevens die voor jou beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat dit charter een levend document blijft terwijl je project zich in de loop van de tijd ontwikkelt.