## Overzicht acties
DRAAIBOEK AFAS HRM/PAYROLL GO-LIVE
NR. | BEGINDATUM | EINDDATUM | ACTIE | STATUS | BETROKKENEN | VERANTWOORDELIJKE | UITGEVOERD | UITGEVOERD DOOR | OPMERKING
VOORBEREIDING WEEK 45-52
1 |  |  | AFAS inrichting in,door,uitstroom, w&s, payroll,etc gereed | Nog niet uitgevoerd | Klant, AFAS
2 |  |  | Blokkerende en hoge bevindingen opgelost en getest | Nog niet uitgevoerd | Klant, AFAS
3 |  |  | Documenten en taken aangemaakt | Nog niet uitgevoerd | Klant
4 |  |  | Toelichting en instructies plaatsen | Nog niet uitgevoerd | Klant
5 |  |  | Salarisverwerking van A-Z helemaal doorlopen | Nog niet uitgevoerd | SA, AFAS
6 |  |  | Eindgebruikers opgeleid | Nog niet uitgevoerd | Klant
7 |  |  | Eingebruikers instructie gereed en gepubliceerd | Nog niet uitgevoerd | Klant
8 |  |  | Tekst HR portaal aangepast | Nog niet uitgevoerd | Klant
9 |  |  | Nazorg & beheerorganisatie ingericht | Nog niet uitgevoerd | Klant
10 |  |  | Optimalisatieplan gereed | Nog niet uitgevoerd | Klant
11 |  |  | Gebruikers geimporteerd, controle op allemaal aanwezig en SSO | Nog niet uitgevoerd | FB
12 |  |  | Conversie | Nog niet uitgevoerd | Fides
13 |  |  | Controleer autonummering | Nog niet uitgevoerd | FB
14 |  |  | Communicatieprofielen ingericht + activeren (controle) | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
15 |  |  | SSO gecontroleerd | Nog niet uitgevoerd | FB
16 |  |  | PCC geinstalleerd | Nog niet uitgevoerd | FB
17 |  |  | Controleren signalen | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
18 |  |  | Lay-out loonstrook definitief | Nog niet uitgevoerd | SA, AFAS
GO-LIVE ACTIES WEEK 1
19 |  |  | Koppelingen geactiveerd (Fiscus, PFZW, UWV (bij werkgever), etc) | Nog niet uitgevoerd | ICT, FB, Fides, AFAS
20 |  |  | Signalen geactiveerd | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
21 |  |  | Activeren geplande taken | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
22 |  |  | Autorisatierollen gekoppeld aan medewerkers | Nog niet uitgevoerd | FB
23 |  |  | InSite menu toegevoegd indien nodig | Nog niet uitgevoerd | FB
24 |  |  | Domein OutSite gekoppeld en van status testsite afhalen | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
25 |  |  | Livegang gecommuniceerd | Nog niet uitgevoerd | PROJECTLEIDING
26 |  |  | Mailserver gecontroleerd | Nog niet uitgevoerd | FB, AFAS
27 |  |  | Betaalbestanden met financieel geintergeerd | Nog niet uitgevoerd | SA, FIN, AFAS
28 |  |  | Journaalpost geintegreerd met financieel (controle) (optioneel) | Nog niet uitgevoerd | SA, FIN, AFAS
ACTIES WEEK 1-8
29 |  |  | Aanlevering Fiscus (Digitale gegevensuitwisseling) | Nog niet uitgevoerd | SA
30 |  |  | Jaarovergang (Reserveringen en cumulatieven 2020/2021, Fides) | Nog niet uitgevoerd | SA, AFAS, Fides
31 |  |  | Verwijder salarisverwerking 2020 en salarisverwerkingsplan 2020 (wellicht reservekopie van 2020 maken) | Nog niet uitgevoerd | SA
32 |  |  | Wjzig salarisverwerkingsplan 2021 indien gewenst . Vul het WKR bedrag vorig jaar in salarisverwerkingsplan januari indien aanlevering in januari gedaan wordt. Controleer of de einddatum urenregistratie gevuld is. | Nog niet uitgevoerd | SA
33 |  |  | Bereken jaarloon Bijzonder Tarief 2021 en controleer deze (Fides). Pas deze eventueel aan met een mutatieimport op Salarisregels met ingangsdatum 01-01-2021 (Fides). Speciale aandacht voor medewerkers die indienst zijn gekomen vorig jaar. Deze krijgen een gebroken jaarberekening. Eventueel kan voor deze medewerkers het deel van vorig jaar herberekend worden en dat wordt dan op de salarisregel geimporteerd. | Nog niet uitgevoerd | SA, Fides
34 |  |  | Importeer reservering vakantiegeld. Indien van toepassing ook incidentele vergoeding t.b.v. pensioengrondslag. (Fides) | Nog niet uitgevoerd | Fides
35 |  |  | Controleer de verlofsaldi nadat eventuele restsaldi zijn geïmporteerd | Nog niet uitgevoerd | PA
36 |  |  | Bedrijfseigen regelingen doornemen en aanpassen bij werkgever of cao: Nieuwe percentages WHK, Pensioen, reiskkostenstaffels etc. | Nog niet uitgevoerd | SA
37 |  |  | Corrigeer indien nodig de verstrekking wijze loonstrook / jaaropgave. Indien via mail, zorg er dan voor dat iedereen een geldig email adres heeft met een eventueel wachtwoord. Dit kan het beste met een mutatie import geregeld worden. - Indien nodig: verstrekkingsmoment bij werkgever op tabblad loonstrook wijzigen naar Automatisch. | Nog niet uitgevoerd | SA
38 |  |  | Controle januari (1e salarisverwerking) | Nog niet uitgevoerd | SA, AFAS
39 |  |  | Controleren salarisstroken medewerkers (steekproef) | Nog niet uitgevoerd | SA
40 |  |  | Controleer alle tabbladen bij de werkgever | Nog niet uitgevoerd | SA
41 |  |  | Controleer de journaalstructuur en de tussenrekening | Nog niet uitgevoerd | SA, FA, AFAS
42 |  |  | Controleer de instellingen bij werkgever journalisering | Nog niet uitgevoerd | SA, AFAS
43 |  |  | Controleer de journaalpost export indien er geen sprake is van Profit integratie. | Nog niet uitgevoerd | SA, Fides
44 |  |  | Is de journaalpost voor januari akkoord | Nog niet uitgevoerd | SA, FA
45 |  |  | Controleer minimaal de volgende standaard rapporten via output in de salarisverwerkings cockpit; overzicht betalingen en journaalpostanalyse | Nog niet uitgevoerd | SA
46 |  |  | Controle aanleveringen (Betalingen/ Loonaangifte) | Nog niet uitgevoerd | SA
47 |  |  | Controleer het bestandspad voor het SEPA bestand indien geen financieel | Nog niet uitgevoerd | SA
48 |  |  | Controleer of het betaalbestand aangemaakt is | Nog niet uitgevoerd | SA
49 |  |  | Inhoud aanleveringen controleren PFZW, UWV, Belastingdient | Nog niet uitgevoerd | SA

## Tabellen
Gereed
Niet uitgevoerd
Later uitvoeren
Nog niet uitgevoerd
NVT